|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаhы  Ишембай районы  муниципаль районы  Һайран ауыл советы  ауыл биләмәhе хакимиәте | Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan) | Администрация сельского поселения  Сайрановский сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан |
| Төньяҡ урамы, 8,  Яңы Әптек ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы  453222  Тел.; 8(34794) 72-631, факс 72-631.  Е-mail: sairansp@rambler.ru | **Герб зеленый**  ул. Северная,8,  с.Новоаптиково, Ишимбайский район,  Республика Башкортостан  453222  Тел.; 8(34794) 72-631, факс 72-631.  Е-mail: sairansp@rambler.ru |

ИНН 0261017707, КПП 026101001, р/с 40204810000000001211 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа,

ОКПО 04277566, ОКТМО 80631460, БИК 048073001

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6 от 14 февраля 2022 года

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг на 2022 – 2024 годы

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  в силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022 – 2024 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Р.М.Валиев

Приложение №1 к   Постановлению

АСП Сайрановский с/с МР

Ишимбайский район РБ

от 14.02.2022 года № 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2022 – 2024 годы

Общее описание «дорожной карты»

**Нормативно-правовые основания** разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории администрации сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан («дорожная карта»):

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

**Обоснование целей и задач** обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на территории администрации сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между администрацией сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2022 по 2024 годы.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить доступность и качество жизни и услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты», в установленном порядке вносятся  предложения о корректировке перечня мероприятий.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации оставляю за собой.

Приложение №2 к   Постановлению

АСП Сайрановский с/с МР

Ишимбайский район РБ

от 14.02.2022 года № 6

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | | | | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | | **Ответственные исполнители,**  **соисполнители** | | **Срок**  **реализации** | | **Ожидаемый результат** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры на территории АСП Сайрановский сельсовет | | | |  | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения | |
| 1.2. | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов оказания муниципальных услуг в целях доступности услуг для инвалидов | | | | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| 1.3. | Оборудование кнопкой «вызова» специалиста местной администрации для возможности подачи инвалидами обращений в местную администрацию | | | | СП 59.13330.2011  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Создание доступности для инвалидов  с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников | |
| 1.4. | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | | | | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам  услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Мониторинг инвалидов, проживающих на территории МО Скребловское сельское поселений | |  | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| 2.2. | | | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг | | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2023г. | | Повышение качества условий проживания инвалидов | |
| 2.3. | | | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | |  | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества условий проживания инвалидов | |
| 2.4. | | | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаhы  Ишембай районы  муниципаль районы  Һайран ауыл советы  ауыл биләмәhе хакимиәте | Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan) | Администрация сельского поселения  Сайрановский сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан |
| Төньяҡ урамы, 8,  Яңы Әптек ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы  453222  Тел.; 8(34794) 72-631, факс 72-631.  Е-mail: sairansp@rambler.ru | **Герб зеленый**  ул. Северная,8,  с.Новоаптиково, Ишимбайский район,  Республика Башкортостан  453222  Тел.; 8(34794) 72-631, факс 72-631.  Е-mail: sairansp@rambler.ru |

ИНН 0261017707, КПП 026101001, р/с 40204810000000001211 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа,

ОКПО 04277566, ОКТМО 80631460, БИК 048073001

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6 от 14 февраля 2022 года

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг на 2022 – 2024 годы

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  в силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022 – 2024 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Р.М.Валиев

Приложение №1 к   Постановлению

АСП Сайрановский с/с МР

Ишимбайский район РБ

от 14.02.2022 года № 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2022 – 2024 годы

Общее описание «дорожной карты»

**Нормативно-правовые основания** разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории администрации сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан («дорожная карта»):

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

**Обоснование целей и задач** обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на территории администрации сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между администрацией сельского поселения Сайрановского сельсовета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2022 по 2024 годы.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить доступность и качество жизни и услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты», в установленном порядке вносятся  предложения о корректировке перечня мероприятий.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации оставляю за собой.

Приложение №2 к   Постановлению

АСП Сайрановский с/с МР

Ишимбайский район РБ

от 14.02.2022 года № 6

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | | | | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | | **Ответственные исполнители,**  **соисполнители** | | **Срок**  **реализации** | | **Ожидаемый результат** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры на территории АСП Сайрановский сельсовет | | | |  | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения | |
| 1.2. | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов оказания муниципальных услуг в целях доступности услуг для инвалидов | | | | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| 1.3. | Оборудование кнопкой «вызова» специалиста местной администрации для возможности подачи инвалидами обращений в местную администрацию | | | | СП 59.13330.2011  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Создание доступности для инвалидов  с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников | |
| 1.4. | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | | | | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам  услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Мониторинг инвалидов, проживающих на территории МО Скребловское сельское поселений | |  | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам | |
| 2.2. | | | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг | | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2023г. | | Повышение качества условий проживания инвалидов | |
| 2.3. | | | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | |  | | Специалисты АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества условий проживания инвалидов | |
| 2.4. | | | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | АСП Сайрановский сельсовет | | 2022-2024 г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |